(1) Nhiệm vụ 1 - Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity tham khảo

- Velocity tham khảo: 16 SP

- Ghi cách tính và cách dùng: Tính bằng trung bình cộng SP hoàn thành của 3 Sprint trước ((15 + 16 + 17) / 3 = 16 SP); dùng làm cơ sở tham chiếu (không phải cam kết) để dự báo giới hạn khối lượng công việc (tổng SP) mà nhóm có thể nhận trong Sprint này.

Bảng Capacity Sprint này

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng | Giờ tập trung/ngày | Capacity (giờ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 | 5 | 40 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 | 5 | 50 |
| Tổng |  |  |  |  | 190 giờ |

- Nhận xét: Capacity của Sprint này là 190 giờ, giảm đi so với mức 200 giờ lý tưởng do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm sẽ dùng Velocity (16 SP) để dự báo quy mô công việc ở cấp độ Product Backlog và dùng Capacity (190 giờ) để kiểm tra tính khả thi khi bóc tách công việc thành các Task thực tế.

(2) Nhiệm vụ 2 - Viết lại Sprint Goal

- Sprint Goal đã chỉnh sửa: Người dùng xe máy điện có thể tìm kiếm trạm sạc, xem khung giờ khả dụng và hoàn tất đặt trước lịch sạc để đảm bảo có vị trí trống khi đến nơi.

(3) Nhiệm vụ 3 - Lập Sprint Backlog

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 3; là bước quyết định để hoàn thiện luồng giá trị đặt lịch cốt lõi của Sprint Goal. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Yêu cầu chưa đủ sẵn sàng (chưa chốt quy tắc hủy sát giờ), rủi ro cao nếu đưa vào Sprint. |

- Tổng SP đã chọn: 11 SP (Nằm trong mức an toàn so với dự báo Velocity là 16 SP).

Task Breakdown cho CS03 (Là người đi xe máy điện, tôi muốn đặt trước một vị trí sạc...)

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng giao diện Frontend (form chọn trạm, khung giờ, chọn xe và nút đặt lịch). | Giao diện form đặt lịch hiển thị đầy đủ thông tin trên ứng dụng. | 8 |
| 2 | Viết API Backend lưu giao dịch đặt lịch, kiểm tra chống trùng thời gian và sinh mã xác nhận. | Dữ liệu lưu thành công xuống DB, không bị trùng lịch sạc và trả mã hợp lệ. | 12 |

(4) Nhiệm vụ 4 - Phân tích Burndown Chart

- 1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng: Đường thực tế đang nằm cao hơn đường lý tưởng trong phần lớn thời gian, đặc biệt có một đoạn đi ngang bất thường từ ngày 3 đến ngày 7 (giữ nguyên ở mức 8 SP, không có hạng mục nào Done thêm). Dấu hiệu này cho thấy công việc đang bị tắc nghẽn giữa Sprint, dẫn đến rủi ro dồn việc vào những ngày cuối (ngày 8 đến ngày 10) và nguy cơ không đạt được Sprint Goal nếu phát sinh lỗi vào phút chót.

- 2. Đề xuất tại Daily Scrum ngày 7: Tại ngày 7, do đồ thị vẫn đang kẹt ở 8 SP suốt nhiều ngày, nhóm không nên bắt đầu làm thêm Task/PBI mới. Thay vào đó, nhóm cần giao tiếp để xác định điểm nghẽn và áp dụng kỹ thuật Swarming (tập trung nguồn lực hợp tác) để kiểm thử hoặc xử lý dứt điểm các lỗi của PBI đang làm dở, đảm bảo PBI đó đạt trạng thái Done ngay trong ngày hôm nay.